CLAW-LITE ULTRA PRO 2.0

Plan de Produccion y Ejecucion Estrategica

v2.0 Enterprise  |  Diciembre 2025

CLASIFICADO — Solo Equipo de Produccion

Documento Confidencial

TABLA DE CONTENIDOS

2. Resumen Ejecutivo de Produccion	2

3. Alcance del Proyecto	3

3.1 Objetivos de Entrega	3

3.2 Criterios de Exito Global	4

3.3 Fuera de Alcance	4

4. Fases de Desarrollo Organizadas por Prioridad	5

FASE 1: FUNDACION CRITICA — Semana 1-2 [P0]	5

FASE 2: MOTOR DE INTELIGENCIA — Semana 3-4 [P0]	6

FASE 3: SISTEMA MULTI-AGENTE SWARM — Semana 5-7 [P1]	7

FASE 4: CANALES DE COMUNICACION — Semana 8-9 [P1]	8

FASE 5: MONETIZACION Y PAGOS — Semana 10-11 [P1]	9

FASE 6: DOCKER, DESPLIEGUE Y HARDENING — Semana 12-13 [P2]	10

FASE 7: MARKETPLACE, DOCUMENTACION Y LAUNCH — Semana 14-16 [P2]	11

5. Matriz de Dependencias entre Componentes	12

6. Requerimientos de Recursos Humanos	13

7. Matriz de Riesgos y Mitigacion	14

8. Decisiones Arquitectonicas Clave	15

9. Estrategia de Despliegue y Entrega	16

9.1 Entornos de Despliegue	16

9.2 Pipeline de CI/CD	16

9.3 Estrategia de Rollback	17

10. KPIs, Metricas y Gates de Calidad	17

10.1 Metricas Tecnicas	17

10.2 Metricas de Negocio	18

10.3 Gates de Calidad por Fase	19

11. Cronograma Maestro	19

12. Presupuesto Estimado y Proyeccion ROI	20

12.1 Inversion Inicial	20

12.2 Costos Operativos Mensuales	20

12.3 Proyeccion ROI a 5 Anos	21

Nota: Esta Tabla de Contenidos se genera mediante codigos de campo. Para garantizar la precision de los numeros de pagina tras la edicion, haga clic derecho en la tabla y seleccione "Actualizar campo".

# 2. Resumen Ejecutivo de Produccion

CLAW-LITE ULTRA PRO 2.0 es una plataforma inteligente de asistencia multi-agente, 100% local/offline. Utiliza un motor de reconocimiento hibrido de 4 niveles combinado con un sistema de 6 agentes paralelos (swarm) que trabajan en conjunto para resolver consultas complejas. Los canales de comunicacion son Terminal CLI y Telegram Bot. El modelo de monetizacion se basa en un esquema Freemium con un plan Pro a $9.99 USDT TRC20 mensuales, ofreciendo capacidades premium sin dependencias cloud.

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| Inversion Inicial Estimada | $15,000-25,000 USD |
| Tiempo de Produccion Estimado | 14-16 semanas |
| ARR Proyectado (Ano 5) | ~$7.4M USD |
| Gross Margin | 98.5% |
| TAM Servible | ~200M usuarios |
| Stack Tecnologico | Python 3.12+, Docker, ONNX |

Tabla 1: Metricas clave del proyecto

Objetivo estrategico: Entregar una plataforma de grado produccion, lista para el mercado, que compita con OpenAI, Anthropic y Perplexity en tres pilares fundamentales: privacidad total (100% local/offline), costos operativos minimos (margen bruto del 98.5%) y capacidades offline sin precedentes. La plataforma debe ser desplegable en un VPS de $20/mes o una Raspberry Pi, democratizando el acceso a inteligencia artificial avanzada.

# 3. Alcance del Proyecto

## 3.1 Objetivos de Entrega

| ID | Objetivo | Prioridad | Criterio de Aceptacion |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 | Motor hibrido 4-niveles funcional | P0 (Critica) | Resuelve >85% queries en <25ms |
| O2 | Sistema Swarm 6-agentes operativo | P0 (Critica) | 5 agentes + synthesizer ejecutandose en paralelo |
| O3 | Terminal CLI interactiva | P0 (Critica) | 30+ intents, auto-completado, historial |
| O4 | Telegram Bot con webhook | P1 (Alta) | Mensajes, inline keyboards, rate limiting |
| O5 | Sistema de persistencia completo | P1 (Alta) | SQLite + ChromaDB, facts, notes, history |
| O6 | Docker multi-stage build <250MB | P1 (Alta) | 4 perfiles: full, standard, light, termux |
| O7 | Sistema de monetizacion USDT | P1 (Alta) | Deteccion blockchain TRC20, activacion automatica |
| O8 | TF-IDF + Semantic hybrid synthesis | P1 (Alta) | Consensus scoring >0.85 confidence |
| O9 | API REST v1 con WebSocket | P2 (Media) | 12+ endpoints, real-time streaming |
| O10 | Marketplace de plugins | P2 (Media) | SDK + 3 plugins oficiales |
| O11 | Modo Semantic (MiniLM-ONNX) | P2 (Media) | Embeddings 384 dims, cosine similarity |
| O12 | Dashboard Web (futuro) | P3 (Baja) | Wireframes y roadmap |

Tabla 2: Objetivos de entrega del proyecto

## 3.2 Criterios de Exito Global

- Latencia promedio de query: <100ms (local), <30s (swarm)

- RAM idle: <150MB, RAM peak: <350MB

- Uptime objetivo: 99%

- Cobertura de tests: >80% en modulos core

- Tiempo de arranque en frio: <3 segundos

- Docker image: <250MB comprimida

- Conversion Free a Pro: >7.5% en Mes 6

## 3.3 Fuera de Alcance

- Aplicaciones moviles nativas (iOS/Android)

- Modelo de lenguaje propietario (se usan modelos open-source)

- Infraestructura cloud gestionada (es self-hosted)

- Interfaz grafica de escritorio (GUI)

- Soporte para lenguajes distintos de espanol/ingles en fase inicial

# 4. Fases de Desarrollo Organizadas por Prioridad

El desarrollo se estructura en 7 fases secuenciales, cada una con entregables claros, puertas de calidad (quality gates) y dependencias definidas. Ninguna fase inicia hasta que la fase anterior haya aprobado su quality gate correspondiente. Esta metodologia garantiza estabilidad, trazabilidad y control de calidad en cada etapa del proyecto.

## FASE 1: FUNDACION CRITICA — Semana 1-2 [P0]

PRIORIDAD P0 — CRITICA (Bloqueante para todas las fases siguientes)

| Tarea | Descripcion | Entregable | Duracion | Gate de Calidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura de repositorio | Estructura de directorios, CI/CD basico, linting | Repo en GitHub con actions | 2 dias | PR template, linting configurado |
| Gateway Router (Layer 0) | Normalizacion, autenticacion, rate-limiting | Modulo funcional con tests | 3 dias | 100% intents normalizados correctamente |
| Persistencia base | SQLite + esquema inicial, facts DB, notes | Modulo memory_system.py | 3 dias | CRUD completo, 100% tests passing |
| Terminal CLI base | Loop interactivo, comandos basicos, historial | CLI funcional en terminal | 4 dias | 30+ intents reconocidos |

Tabla 3: Tareas de la Fase 1 - Fundacion Critica

| Total: 12 dias laborables |  |
| --- | --- |

Dependencias: La Fase 2 requiere que el Gateway Router y la Persistencia base esten completamente finalizados y aprobados.

## FASE 2: MOTOR DE INTELIGENCIA — Semana 3-4 [P0]

PRIORIDAD P0 — CRITICA

| Tarea | Descripcion | Entregable | Duracion | Gate de Calidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor Regex (Nivel 1) | Patrones exactos, comandos, shortcuts | regex_engine.py | 2 dias | 60-70% queries resueltos, <1ms |
| Motor Fuzzy (Nivel 2) | RapidFuzz, Levenshtein, Jaro-Winkler | fuzzy_engine.py | 2 dias | 85% queries acumulados, <2ms |
| Motor Expert System (Nivel 4) | Reglas forward-chaining, validacion | expert_system.py | 2 dias | Validacion de seguridad 100% |
| Motor Hibrido integrado | Orquestacion 4 niveles con cortocircuitos | hybrid_engine.py | 3 dias | 85%+ resueltos, <25ms peak |
| Tool Executor | Ejecucion de comandos OS con allowlist | tool_executor.py | 2 dias | Comandos sandboxed, timeout handling |
| Tests integracion motor | Suite de tests end-to-end del motor | test_hybrid_engine.py | 2 dias | Coverage >80%, benchmarks |

Tabla 4: Tareas de la Fase 2 - Motor de Inteligencia

| Total: 13 dias laborables |  |
| --- | --- |

## FASE 3: SISTEMA MULTI-AGENTE SWARM — Semana 5-7 [P1]

PRIORIDAD P1 — ALTA

| Tarea | Descripcion | Entregable | Duracion | Gate de Calidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agente Google Searcher | Busqueda por keywords exactos | google_searcher.py | 2 dias | Top 5 resultados relevantes |
| Agente Bing/DDG Searcher | Busqueda por sinonimos | bing_searcher.py | 2 dias | Resultados en espanol/ingles |
| Agente Brave Searcher | Busqueda con freshness | brave_searcher.py | 2 dias | Filtrado por fecha funcional |
| Agente Deep Scraper | Parseo HTML, extraccion contenido | deep_scraper.py | 3 dias | 5 paginas/busqueda, contenido limpio |
| Agente Semantic (LlamaIndex) | Busqueda semantica con embeddings | semantic_searcher.py | 3 dias | Top-K relevantes, score >0.3 |
| Agente Synthesizer | TF-IDF + ranking + respuesta estructurada | synthesizer.py | 3 dias | Confidence >0.85, consensus scoring |
| Swarm Manager | Orquestacion paralela, timeouts, fallbacks | swarm_manager.py | 3 dias | 5/6 agentes completan, <30s total |
| Cache y deduplicacion | Search cache TTL 24h, dedup results | search_cache.py | 2 dias | Cache funcional, duplicados eliminados |
| Tests integracion swarm | Suite end-to-end del sistema completo | test_swarm.py | 3 dias | Coverage >80%, 6 agentes paralelos |

Tabla 5: Tareas de la Fase 3 - Sistema Multi-Agente Swarm

| Total: 23 dias laborables |  |
| --- | --- |

## FASE 4: CANALES DE COMUNICACION — Semana 8-9 [P1]

PRIORIDAD P1 — ALTA

| Tarea | Descripcion | Entregable | Duracion | Gate de Calidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telegram Bot Interface | Webhook, mensajes, inline keyboards | telegram_bot.py | 4 dias | Todos los features implementados |
| Rate Limiting por tier | Free: 30/h, Pro: 1000/h | Modulo integrado | 1 dia | Limites respetados, graceful degradation |
| WebSocket Handler | Conexion real-time para dashboard futuro | websocket_handler.py | 3 dias | Mensajes bidireccionales, typing indicators |
| Formateador de respuestas | Markdown, rich text, paginacion | response_formatter.py | 2 dias | Salida legible en todos los canales |
| Tests de canales | Integration tests para Telegram + WS | test_channels.py | 2 dias | Coverage >80% |

Tabla 6: Tareas de la Fase 4 - Canales de Comunicacion

| Total: 12 dias laborables |  |
| --- | --- |

## FASE 5: MONETIZACION Y PAGOS — Semana 10-11 [P1]

PRIORIDAD P1 — ALTA

| Tarea | Descripcion | Entregable | Duracion | Gate de Calidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema de tiers | Free vs Pro, feature flags | Modulo subscription.py | 2 dias | Switching instantaneo entre planes |
| Integracion USDT TRC20 | Deteccion blockchain, direccion unica | Modulo payment.py | 4 dias | Pago detectado, activacion automatica |
| Flujo onboarding | Free trial a upgrade path | UX completa | 2 dias | Conversion clara, friction minimo |
| Reminder de expiracion | Notificacion 3 dias antes | Modulo notifications | 1 dia | Recordatorios enviados correctamente |
| Tests de monetizacion | Payment flow end-to-end | test_payment.py | 2 dias | Coverage >80%, edge cases cubiertos |

Tabla 7: Tareas de la Fase 5 - Monetizacion y Pagos

| Total: 11 dias laborables |  |
| --- | --- |

## FASE 6: DOCKER, DESPLIEGUE Y HARDENING — Semana 12-13 [P2]

PRIORIDAD P2 — MEDIA

| Tarea | Descripcion | Entregable | Duracion | Gate de Calidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dockerfile multi-stage | Build optimizado <250MB | Dockerfile oficial | 3 dias | 4 perfiles funcionando |
| Docker Compose completo | Redis, volumenes, networking | docker-compose.yml | 2 dias | Un comando para deploy completo |
| Scripts de deployment | install.sh, deploy.sh, setup_wizard | Scripts en /scripts | 2 dias | Deploy en <5 minutos |
| Security hardening | HTTPS, firewall, sanitizacion | Configuracion completa | 3 dias | Sin vulnerabilidades criticas |
| Health checks y monitoring | Endpoints /health, /status | Modulo integrado | 2 dias | Auto-restart en fallo |
| Load testing | Simulacion de 1000 usuarios | Suite de pruebas | 2 dias | <30s swarm bajo carga |

Tabla 8: Tareas de la Fase 6 - Docker, Despliegue y Hardening

| Total: 14 dias laborables |  |
| --- | --- |

## FASE 7: MARKETPLACE, DOCUMENTACION Y LAUNCH — Semana 14-16 [P2]

PRIORIDAD P2 — MEDIA

| Tarea | Descripcion | Entregable | Duracion | Gate de Calidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plugin SDK | API, documentacion, ejemplo | SDK completo | 4 dias | 3 plugins ejemplo funcionando |
| Plugins oficiales | GitHub, Jira, Code Reviewer | 3 plugins publicados | 5 dias | Instalacion y uso sin errores |
| Documentacion tecnica | API reference, architecture, install | docs/ completo | 4 dias | Guia completa, sin vacios |
| README y marketing | README.md, landing content | Material de launch | 2 dias | Profesional, sin errores |
| Beta testing cerrado | 50 usuarios beta, feedback loop | Reporte de bugs | 3 dias | <10 bugs criticos |
| Preparacion launch | Repositorio publico, CI/CD final | Repo listo | 2 dias | Build verde, tests passing |

Tabla 9: Tareas de la Fase 7 - Marketplace, Documentacion y Launch

| Total: 20 dias laborables |  |
| --- | --- |

# 5. Matriz de Dependencias entre Componentes

La matriz de dependencias define las relaciones criticas entre los componentes del sistema. Las dependencias "Hard" son bloqueantes: el componente dependiente no puede iniciar su desarrollo hasta que su prerequisito este completo. Las dependencias "Soft" indican relacion funcional pero permiten desarrollo parcial en paralelo.

| Componente | Depende de | Bloquea a | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Gateway Router | — | Motor Hibrido, Canales | Hard |
| Persistencia (Memory) | — | Motor Hibrido, Swarm | Hard |
| Motor Regex (N1) | Gateway Router | Motor Hibrido | Hard |
| Motor Fuzzy (N2) | Motor Regex | Motor Hibrido | Hard |
| Motor Expert System (N4) | Gateway Router | Motor Hibrido | Hard |
| Motor Hibrido | N1+N2+N4 | Tool Executor, Swarm | Hard |
| Agente Google | Motor Hibrido | Swarm Manager | Hard |
| Agente Bing | Motor Hibrido | Swarm Manager | Hard |
| Agente Brave | Motor Hibrido | Swarm Manager | Hard |
| Agente Deep Scraper | Motor Hibrido | Swarm Manager | Hard |
| Agente Semantic | Motor Hibrido, ChromaDB | Swarm Manager | Hard |
| Agente Synthesizer | Todos los agentes | Swarm Manager | Hard |
| Swarm Manager | 6 agentes | Canales, API | Hard |
| Telegram Bot | Swarm Manager | Launch | Soft |
| WebSocket Handler | Swarm Manager | Dashboard futuro | Soft |
| Sistema Pagos | Persistencia | Telegram Bot (Pro features) | Soft |
| Docker | Todos los modulos | Deploy, Launch | Hard |
| Plugin SDK | API REST | Marketplace | Soft |

Tabla 10: Matriz de dependencias entre componentes

# 6. Requerimientos de Recursos Humanos

El equipo de produccion se compone de perfiles especializados que cubren las areas criticas del proyecto: arquitectura, desarrollo backend, canales de comunicacion, infraestructura, calidad y documentacion. La estructura es compacta pero completa, permitiendo agilidad sin comprometer calidad.

| Rol | Cantidad | Perfil | Responsabilidades | Fase(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lead Architect | 1 | Senior Python, system design | Arquitectura, decisiones tecnicas, review | Todas |
| Backend Developer | 2 | Python, asyncio, Docker | Motor, agentes, persistencia | F1-F4 |
| Full-stack Developer | 1 | Python + Telegram API | Canales, bot, WebSocket | F4-F5 |
| DevOps Engineer | 1 | Docker, CI/CD, monitoring | Deploy, hardening, infraestructura | F6 |
| QA Engineer | 1 | Testing, performance | Tests, load testing, quality gates | Todas |
| Technical Writer | 1 (part-time) | Documentation, SDK | Docs, README, guides | F7 |

Tabla 11: Composicion del equipo de produccion

Total: 5 full-time + 1 part-time. Costo mensual estimado: $12,000-18,000 USD dependiendo de la region y nivel de experiencia de los integrantes.

# 7. Matriz de Riesgos y Mitigacion

La gestion de riesgos es continua a lo largo de todo el proyecto. Cada riesgo tiene un propietario designado y un plan de mitigacion especifico. Se realizan revisiones semanales de riesgos durante las stand-up meetings del equipo.

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Severidad | Mitigacion | Propietario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Cambio de API de motores de busqueda | Alta | Alto | Critica | Implementar fallback entre motores, sistema de adapters | Backend Dev |
| R2 | Deteccion de bots por Telegram | Media | Alto | Alta | Rate limiting agresivo, user-agent rotation | Full-stack Dev |
| R3 | Rendimiento insuficiente en hardware bajo | Media | Medio | Media | Perfiles de deployment, lazy loading, resource degradation | Lead Architect |
| R4 | Fugas de memoria en modelos ONNX | Media | Alto | Alta | Memory profiling, auto-restart, watchdog | Backend Dev |
| R5 | Volatilidad del precio USDT | Baja | Medio | Media | Precio en USD equivalente al momento, ajuste mensual | Lead Architect |
| R6 | Seguridad del bot de Telegram | Media | Alto | Alta | Input sanitization, command whitelist, chat ID isolation | Full-stack Dev |
| R7 | Competencia entrante (OpenAI offline) | Baja | Alto | Media | Ventaja de primero, comunidad, ecosistema plugins | Lead Architect |
| R8 | Tiempo de desarrollo excedido | Media | Medio | Media | MVP minimo por fase, feature cutting plan | QA Engineer |

Tabla 12: Matriz de riesgos del proyecto

# 8. Decisiones Arquitectonicas Clave

Las siguientes decisiones arquitectonicas (ADR - Architectural Decision Records) documentan las elecciones fundamentales del proyecto, las alternativas evaluadas y la justificacion de cada una. Estas decisiones son de cumplimiento obligatorio y cualquier cambio requiere aprobacion del Lead Architect.

| ADR | Decision | Alternativas Consideradas | Justificacion |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-001 | Python 3.12+ como lenguaje principal | Node.js, Go, Rust | Ecosistema IA mas rico, asyncio nativo, desarrollo rapido |
| ADR-002 | Motor hibrido 4-niveles con cortocircuitos | Solo NLP, solo ML | Balance optimo velocidad/precision, 85% queries en <3ms |
| ADR-003 | ONNX Runtime para embeddings | PyTorch, TensorFlow | 80MB vs 550MB, inferencia 3-5x mas rapida |
| ADR-004 | SQLite + ChromaDB para persistencia | PostgreSQL, MongoDB | Zero config, local-first, suficiente para escala inicial |
| ADR-005 | USDT TRC20 para pagos | Stripe, PayPal, LemonSqueezy | Sin intermediarios, global, comisiones ~$0.01 |
| ADR-006 | Docker multi-stage con 4 perfiles | Single Dockerfile, Kubernetes | Flexibilidad deployment, soporta Raspberry Pi a VPS |
| ADR-007 | 6-agentes paralelos con synthesizer | Agente unico, 3 agentes | Cobertura superior, consensus scoring, diferenciador clave |
| ADR-008 | Terminal CLI + Telegram como canales prioritarios | Solo web, solo CLI, solo API | Maxima cobertura: developers + usuarios casuales |

Tabla 13: Registros de Decisiones Arquitectonicas (ADR)

# 9. Estrategia de Despliegue y Entrega

## 9.1 Entornos de Despliegue

| Entorno | Proposito | Infraestructura | Acceso |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo | Desarrollo local | Docker Compose local | Solo equipo |
| Staging | Testing pre-produccion | VPS $10/mes (Hetzner/DigitalOcean) | Equipo + QA |
| Produccion | Usuarios finales | VPS $20-40/mes o Raspberry Pi | Publico |

Tabla 14: Entornos de despliegue

## 9.2 Pipeline de CI/CD

El pipeline de integracion continua y despliegue continuo (CI/CD) se estructura en cuatro etapas principales, cada una con controles automaticos de calidad.

- Al hacer push a main: se ejecuta linting con Ruff, type checking con MyPy, unit tests con pytest y build de la imagen Docker. Todos los checks deben pasar para que el push sea aceptado.

- Al crear un Pull Request: se ejecutan los mismos checks automatizados mas la revision de codigo obligatoria. La proteccion de ramas impide merge sin aprobacion.

- Al crear un tag de release: se construyen imagenes Docker multi-arquitectura, se publican en el registry y se despliega automaticamente en staging para verificacion.

- Despliegue a produccion: requiere aprobacion manual por parte del Lead Architect o DevOps Engineer tras verificacion satisfactoria en staging.

## 9.3 Estrategia de Rollback

La estrategia de rollback garantiza la disponibilidad continua del servicio ante cualquier incidente de despliegue. Se implementa un sistema de despliegue blue-green que mantiene dos versiones del servicio en paralelo, permitiendo switching instantaneo entre versiones en caso de fallo. Las migraciones de base de datos son siempre reversibles, con scripts de rollback verificados previamente. El sistema de feature flags permite activar o desactivar funcionalidades de forma gradual, posibilitando rollout porcentual (canary releases). El sistema de monitoreo tiene alertas automaticas configuradas que triggeran rollback automatico cuando se detectan metricas anomalas: latencia superior al umbral, tasa de errores elevada, o consumo de recursos fuera de rango.

# 10. KPIs, Metricas y Gates de Calidad

## 10.1 Metricas Tecnicas

| Metrica | Target | Alerta Naranja | Alerta Roja | Medicion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Latencia query simple (local) | <100ms | 100-300ms | >300ms | Benchmark automatizado |
| Latencia swarm completo | <30s | 30-45s | >60s | Monitoring en produccion |
| RAM idle | <150MB | 150-300MB | >300MB | psutil / Docker stats |
| RAM peak (con modelos) | <350MB | 350-450MB | >512MB | psutil / Docker stats |
| Uptime (self-hosted) | 99% | 95-99% | <95% | UptimeRobot / health checks |
| Tests coverage core | >80% | 70-80% | <70% | pytest --cov |
| Docker build time | <5min | 5-10min | >10min | CI/CD timing |
| Startup time (cold) | <3s | 3-7s | >10s | Benchmark automatizado |

Tabla 15: Metricas tecnicas con umbrales de alerta

## 10.2 Metricas de Negocio

| Metrica | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Medicion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usuarios activos (free) | 100 | 1,000 | 2,000 | 10,000 | Analytics interno |
| Usuarios pagantes (Pro) | 10 | 50 | 150 | 1,000 | Sistema de pagos |
| Conversion Free a Pro | 10% | 5% | 7.5% | 10% | Analytics interno |
| Queries swarm/dia | 50 | 500 | 2,000 | 15,000 | Logging |
| Duracion sesion promedio | 5min | 7min | 8min | 12min | Analytics |
| Revenue/mes | $100 | $500 | $1,650 | $11,500 | Blockchain + analytics |
| Marketplace plugins | 0 | 2 | 5 | 25 | Plugin store |
| Tickets de soporte abiertos | 5 | 10 | 20 | 50 | Sistema de tickets |

Tabla 16: Proyeccion de metricas de negocio

## 10.3 Gates de Calidad por Fase

| Fase | Gate de Entrada | Gate de Salida | Aprobador |
| --- | --- | --- | --- |
| F1: Fundacion | Repo creado, equipo asignado | CI/CD funcional, 30 intents, persistencia OK | Lead Architect |
| F2: Motor | F1 aprobada | 85% queries resueltos, coverage >80%, benchmarks OK | QA Engineer |
| F3: Swarm | F2 aprobada | 6 agentes paralelos, synthesizer confidence >0.85 | Lead Architect |
| F4: Canales | F3 aprobada | Telegram bot funcional, WebSocket bidireccional | Full-stack Dev |
| F5: Monetizacion | F4 aprobada | Pago detectado, activacion automatica, tiers OK | Lead Architect |
| F6: Docker | F5 aprobada | Image <250MB, 4 perfiles, deploy <5 min | DevOps Engineer |
| F7: Launch | F6 aprobada | 3 plugins, docs completas, <10 bugs criticos | Todo el equipo |

Tabla 17: Gates de calidad por fase

# 11. Cronograma Maestro

El cronograma maestro resume las 7 fases de desarrollo con sus entregables clave y los hitos de calidad que marcan el progreso del proyecto. Cada gate de calidad es un punto de control obligatorio.

| Semana | Fase | Entregables Clave | Hitos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | F1: Fundacion | Gateway Router, CLI base, Persistencia | Gate F1 |
| 3-4 | F2: Motor | Motor hibrido 4-niveles, benchmarks | Gate F2 |
| 5-7 | F3: Swarm | 6 agentes, Synthesizer, TF-IDF | Gate F3 |
| 8-9 | F4: Canales | Telegram Bot, WebSocket | Gate F4 |
| 10-11 | F5: Monetizacion | USDT TRC20, tiers, onboarding | Gate F5 |
| 12-13 | F6: Deploy | Docker, security, load tests | Gate F6 |
| 14-16 | F7: Launch | Plugins, docs, beta, release | LAUNCH |

Tabla 18: Cronograma maestro del proyecto

Duracion total estimada: 14-16 semanas (3.5-4 meses). El cronograma incluye 1 semana de buffer para contingencias. Cada fase tiene su propio gate de calidad que debe ser aprobado antes de avanzar.

# 12. Presupuesto Estimado y Proyeccion ROI

## 12.1 Inversion Inicial

| Concepto | Costo Estimado (USD) | Notas |
| --- | --- | --- |
| Equipo (4 meses) | $48,000-72,000 | 5 personas full-time |
| Infraestructura (4 meses) | $200-500 | VPS desarrollo + staging |
| Dominio y SSL | $50-100 | Anual |
| Herramientas (GitHub, etc.) | $0-200 | Planes gratuitos disponibles |
| Buffer imprevistos (15%) | $7,200-10,800 | Contingencia |
| TOTAL INVERSION | $55,450-83,600 | Escenario conservador-optimista |

Tabla 19: Inversion inicial estimada

## 12.2 Costos Operativos Mensuales

| Concepto | Costo Mensual (USD) |
| --- | --- |
| Servidor produccion (VPS) | $20-40 |
| Monitoreo (UptimeRobot, etc.) | $0-15 |
| Dominio | $1-2 |
| Marketing (organico) | $0-500 |
| TOTAL OPERATIVO | $21-557 |

Tabla 20: Costos operativos mensuales

## 12.3 Proyeccion ROI a 5 Anos

| Periodo | Inversion Acumulada | Revenue Mensual | Revenue Acumulado | ROI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano 1 | $60K-85K | $27K/mes (fin A1) | $162K | 90-190% |
| Ano 2 | $75K-100K | $92K/mes | $1,266K | 1,166-1,266% |
| Ano 3 | $90K-115K | $216K/mes | $3,858K | 3,355-3,858% |
| Ano 5 | $120K-145K | $660K/mes | $11,418K | 7,771%+ |

Tabla 21: Proyeccion ROI a 5 anos

El punto de equilibrio (break-even) se estima entre el mes 6 y 8, dependiendo de la velocidad de adquisicion de usuarios. Con un CAC de $2.50 y LTV de $120 (ratio 48:1), el modelo es altamente escalable y rentable. La estructura de costos operativos ultra-baja (<$557/mes) combinada con margen bruto del 98.5% permite un crecimiento exponencial con inversion minima en infraestructura.

CLAW-LITE ULTRA PRO 2.0

Plan de Produccion v2.0

Documento Confidencial

Preparado por: Equipo de Produccion

Diciembre 2025